## Aufgaben
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
1.00 | Projektorganisation und Meetings | < Bezeichnung des Arbeitspakets, zB Projektorganisation
1.01 | Teammeeting | < Bezeichnung der Aufgabe muss mit einem Verb enden!!!
1.02 | Recherche Technologien
1.03 | Aufwandsschätzung
2.00 | Projektumgebung/Tools aufsetzen
2.01 | Entwicklungsumgebung vorbereiten
2.02 | Projekt aufsetzen
3.00 | Design Prototyping
3.01 | Prototyping Tools recherchieren
3.02 | Design Prototyp anfertigen
| Graph-QL |  | Samed
| REST Pros Cons |  | Samed
| Recherche Docker |  | Sabine
| Dokumenten-DB Pros Cons (MongoDB - Couchbase) |  | Paul
| Graph-DB Pros Cons (neo4j) |  | Paul
| SQL-DB Pros Cons ( H2 - Oracle XE - MySQL gratis? - SQLite) |  | Sabine
| Key/value Pros Cons (Redis - Hazelcast) |  | Thomas
| Queues Pros Cons (RabbitMQ) |  | Thomas
| Setup Github |  | Thomas
| Setup Docker |  | Sabine

## Gesamtaufwand
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Team 1 - Huber: Gesamtaufwand
Teammitglied | Stunden
Samed Esen | 3 | < Die Arbeitsblätter müssen genauso heißen, wie die Teammitglieder
Deutsch Thomas | 8 | < Die Stunden werden automatisch aus den jeweiligen Arbeitsblättern übernommen
Paul Pühringer | 10
Sabine Lindner | 6.5
27.5

## Samed Esen
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Samed Esen
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 3
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting | 3

## Sabine Lindner
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Sabine Lindner
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 6.5
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting | 3
So | 2020-10-11 | 18:00 | 20:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 2
Mo | 2020-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
LETZTE ZEILE

## Paul Pühringer
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Paul Pühringer
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 10
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting | 3
Mo | 2020-10-12 | 9:30 | 11:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
Di | 2020-10-13 | 9:00 | 10:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
Fr | 2020-10-16 | 8:00 | 10:00 | 2.01 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 2
Di | 2020-10-13 | 15:00 | 17:00 | 1.01 | Teammeeting | 2
LETZTE ZEILE

## Deutsch Thomas
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Deutsch Thomas
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 8
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting | 3
Di | 2020-10-13 | 12:00 | 15:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 3
Di | 2020-10-13 | 15:00 | 17:00 | 1.01 | Teammeeting | 2
| LETZTE ZEILE |  |  |  |  | 0