## Aufgaben
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
|  | SOLL Aufwand | IST Aufwand | Abweichung
1.00 | Kick-Off ist geschehen | 92 | 84 | 8
1.01 | Teammeeting - intern | 30 | 26.25 | 4
1.02 | Recherche Technologien | 16 | 20 | 4
1.03 | Aufwandsschätzung | 3 | 3 | 0
1.04 | Mikroservice Architektur festlegen | 16 | 12 | 4
1.05 | Präsentationsvorbereitung | 4 | 1 | 3
1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 8 | 11.25 | 3
1.07 | Meeting extern | 2 | 2 | 0
1.08 | Präsentation des aktuellen Standes | 13 | 8.5 | 5
2.00 | Fachliches Konzept und technisches Grobkonzept stehen fest | 133 | 91.2333 | 41.7667
2.01 | Teammeeting - intern | 24 | 14.25 | 10
2.02 | Verfeinern der Mikroservice Architektur | 8 | 0 | 8
2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 12 | 16.75 | 5
2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 15 | 17.4833 | 2
2.05 | Graph-Datenbank erstellen | 15 | 14.5 | 0
2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 15 | 16.5 | 2
2.07 | Frontend erstellen | 12 | 7.75 | 4
2.08 | Rabbit-MQ-Service erstellen | 15 | 0 | 15
2.09 | Vorbereitung der Präsentation | 4 | 4 | 0
2.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 13 | 0 | 13
3.00 | Alle Services sind als Prototyp implementiert | 167 | 143 | 24
3.01 | Teammeeting - intern | 20 | 22.5 | 2
3.02 | Fertigstellen der Dokumenten-Datenbank | 20 | 11 | 9
3.03 | Fertigstellen der Graph-Datenbank | 20 | 21 | 1
3.04 | Fertigstellen der Relationalen-Datenbank | 20 | 9.5 | 11
3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 40 | 38 | 2
3.06 | Fertigstellen des Rabbit-MQ-Services (auf 4.08 verschoben) | 0 | 0
3.07 | UI-Design des Frontends verbessern | 10 | 23.25 | 13
3.08 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 20 | 10.5 | 10
3.09 | Vorbereitung der Präsentation | 4 | 2 | 2
3.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 13 | 5.25 | 8
4.00 | Alle geforderten Funktionen sind implementiert | 144 | 119.25 | 24.75
4.01 | Teammeeting - intern | 16 | 17 | 1
4.02 | Notification Service mittels Redis DB integrieren | 10 | 9 | 1
4.03 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 30 | 28.5 | 2
4.04 | Beheben diverser Fehler | 40 | 16.5 | 24
4.05 | Lauffähigkeit aller Services auf mind. einem Rechner sicherstellen | 6 | 3 | 3
4.06 | Vorbereitung der Präsentation | 4 | 4.75 | 1
4.07 | Präsentation des aktuellen Standes | 13 | 13 | 0
4.08 | Rabbit-MQ-Service erstellen | 20 | 16 | 4
4.09 | Dokumentation | 5 | 11.5 | 7
|  | ∑ geschätzter Aufwand | ∑ tatsächlicher Aufwand | ∑ Abweichung absolut
|  | 536 | 437.4833 | 98.5167

## Gesamtaufwand
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Gruppe 4: Gesamtaufwand
Teammitglied | Stunden
Samed Esen | 101 | < Die Arbeitsblätter müssen genauso heißen, wie die Teammitglieder
Deutsch Thomas | 124 | < Die Stunden werden automatisch aus den jeweiligen Arbeitsblättern übernommen
Paul Pühringer | 110.8333
Sabine Lindner | 101.65
437.4833

## Samed Esen
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Samed Esen
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 101
0
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 3
So | 2020-10-11 | 13:00 | 15:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 2.5
Di | 2020-10-13 | 15:00 | 17:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 2
Do | 2020-10-15 | 10:00 | 13:30 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 3.5
Fr | 2020-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festlegen | 3
Di | 2020-10-20 | 14:00 | 14:30 | 1.07 | Meeting extern | 0.5
Di | 2020-10-20 | 14:30 | 16:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2020-10-27 | 13:45 | 15:45 | 1.08 | Präsentation des aktuellen Standes | 2
So | 2020-11-08 | 19:00 | 20:15 | 2.01 | Teammeeting - intern | 1.25
Do | 2020-11-12 | 22:00 | 24:30 | 2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 2.5
Fr | 2020-11-13 | 16:00 | 23:00 | 2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 7
Sa | 2020-11-14 | 17:00 | 21:00 | 2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 4
So | 2020-11-15 | 19:00 | 19:45 | 2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 0.75
Mi | 2020-10-28 | 17:00 | 19:00 | 2.01 | Teammeeting - intern | 2
So | 2020-11-08 | 19:00 | 20:15 | 2.01 | Teammeeting - intern | 1.25
Do | 2020-11-12 | 22:00 | 24:30 | 2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 2.5
Fr | 2020-11-13 | 16:00 | 23:00 | 2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 7
Sa | 2020-11-14 | 17:00 | 21:00 | 2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 4
So | 2020-11-15 | 19:00 | 19:45 | 2.06 | Relationale-Datenbank erstellen | 0.75
Di | 2020-11-17 | 11:00 | 12:00 | 2.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Do | 2020-11-19 | 21:30 | 1:00 | 3.04 | Fertigstellen der Relationalen-Datenbank | 3.5
Di | 2020-12-08 | 18:00 | 21:00 | 3.04 | Fertigstellen der Relationalen-Datenbank | 3
Mi | 2020-12-09 | 14:00 | 15:00 | 3.04 | Fertigstellen der Relationalen-Datenbank | 1
Mi | 2020-12-09 | 17:30 | 22:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 4.5
Mi | 2020-12-09 | 23:00 | 1:00 | 3.04 | Fertigstellen der Relationalen-Datenbank | 2
Mo | 2021-01-04 | 10:00 | 13:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 3
Di | 2021-01-12 | 12:00 | 13:00 | 3.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Di | 2021-01-12 | 15:30 | 17:30 | 3.01 | Teammeeting - intern | 2
Di | 2021-01-12 | 20:00 | 22:00 | 3.07 | UI-Design des Frontends verbessern | 2
Mi | 2021-01-13 | 12:00 | 13:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 1
Di | 2021-01-12 | 13:45 | 15:00 | 3.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 1.25
Fr | 2021-01-15 | 15:00 | 18:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 3
Do | 2021-01-21 | 15:30 | 23:30 | 4.03 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 8
Sa | 2021-01-23 | 10:00 | 17:30 | 4.03 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 7.5
Di | 2021-01-26 | 10:30 | 12:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2021-01-26 | 13:45 | 17:00 | 4.07 | Präsentation des aktuellen Standes | 3.25
So | 2021-01-31 | 15:00 | 16:30 | 4.09 | Dokumentation | 1.5

## Sabine Lindner
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Sabine Lindner
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 101.65
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 3
So | 2020-10-11 | 18:00 | 20:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 2
Mo | 2020-10-12 | 17:00 | 18:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
Fr | 2020-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festlegen | 3
Di | 2020-10-20 | 14:00 | 14:30 | 1.07 | Meeting extern | 0.5
Di | 2020-10-20 | 14:30 | 16:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2020-10-20 | 16:00 | 17:30 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 1.5
Do | 2020-10-22 | 14:15 | 14:30 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 0.25
Di | 2020-10-27 | 13:00 | 13:45 | 1.01 | Teammeeting - intern | 0.75
Di | 2020-10-27 | 13:45 | 15:45 | 1.08 | Präsentation des aktuellen Standes | 2.5
Di | 2020-10-27 | 17:00 | 19:00 | 2.01 | Teammeeting - intern | 2
So | 2020-11-08 | 19:00 | 20:15 | 2.01 | Teammeeting - intern | 1.25
Di | 2020-11-10 | 12:15 | 14:30 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 2.15
Mi | 2020-11-11 | 11:30 | 15:30 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 4
Do | 2020-11-12 | 15:30 | 16:15 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 0.75
Do | 2020-11-12 | 19:00 | 21:10 | 2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 2.1667
Sa | 2020-11-14 | 16:45 | 18:00 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 1.25
So | 2020-11-15 | 8:25 | 10:45 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 2.3333
Di | 2020-11-17 | 11:00 | 12:00 | 2.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Mi | 30/12/20 | 19:00 | 20:30 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 1.5
Do | 2021-07-01 | 18:30 | 0:00 | 2.04 | Dokumenten-Datenbank erstellen | 5.5
So | 2021-08-01 | 8:00 | 12:00 | 3.02 | Fertigstellen der Dokumenten-Datenbank | 4
Mi | 2021-09-01 | 17:00 | 21:00 | 3.02 | Fertigstellen der Dokumenten-Datenbank | 4
Fr | 2021-10-01 | 13:30 | 15:00 | 3.02 | Fertigstellen der Dokumenten-Datenbank | 1.5
Mo | 2021-01-04 | 10:00 | 13:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 3
So | 2021-01-10 | 16:00 | 17:30 | 3.02 | Fertigstellen der Dokumenten-Datenbank | 1.5
Di | 2021-01-12 | 13:45 | 15:00 | 3.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 1.25
Di | 2021-01-12 | 16:00 | 18:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 2
Do | 2021-01-14 | 11:00 | 15:00 | 4.08 | Rabbit-MQ-Service erstellen | 4
Fr | 2021-01-15 | 15:00 | 18:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 3
Sa | 2021-01-16 | 14:00 | 18:00 | 4.08 | Rabbit-MQ-Service erstellen | 4
Di | 2021-01-19 | 12:00 | 20:00 | 4.08 | Rabbit-MQ-Service erstellen | 8
Sa | 2021-01-23 | 10:00 | 16:30 | 4.03 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 6.5
Sa | 2021-01-23 | 17:00 | 20:00 | 4.04 | Beheben diverser Fehler | 3 | zusammenhang mit Rbittmq
So | 2021-01-24 | 11:00 | 14:00 | 4.04 | Beheben diverser Fehler | 3 | zusammenhang mit Rbittmq
So | 2021-01-24 | 16:00 | 18:00 | 4.04 | Beheben diverser Fehler | 2 | zusammenhang mit Rbittmq
Mo | 2021-01-25 | 15:00 | 18:00 | 4.04 | Beheben diverser Fehler | 3
Di | 2021-01-26 | 8:00 | 9:15 | 4.06 | Vorbereitung der Präsentation | 1.25
Di | 2021-01-26 | 10:30 | 12:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2021-01-26 | 12:00 | 13:30 | 4.05 | Lauffähigkeit aller Services auf mind. einem Rechner sicherstellen | 1.5
Di | 2021-01-26 | 13:45 | 17:00 | 4.07 | Präsentation des aktuellen Standes | 3.25

## Paul Pühringer
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Paul Pühringer
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 110.8333
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr. | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 3
Sa. | 2020-10-12 | 9:30 | 11:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
So. | 2020-10-13 | 9:00 | 10:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1.5
Mo. | 2020-10-13 | 15:00 | 17:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 2
Di. | 2020-10-16 | 8:00 | 10:00 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 2
Di. | 2020-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festlegen | 3
Di | 2020-10-20 | 14:00 | 14:30 | 1.07 | Meeting extern | 0.5
Di | 2020-10-20 | 14:30 | 16:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Mi | 2020-10-21 | 10:30 | 11:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1
Di | 2020-10-27 | 8:30 | 9:30 | 1.02 | Recherche Technologien | 1
Di | 2020-10-27 | 9:30 | 10:00 | 1.05 | Präsentationsvorbereitung | 0.5
Di | 2020-10-27 | 13:00 | 13:45 | 1.01 | Teammeeting - intern | 0.75
Di | 2020-10-27 | 13:45 | 15:45 | 1.08 | Präsentation des aktuellen Standes | 2
Mi | 2020-10-28 | 17:00 | 19:00 | 2.01 | Teammeeting - intern | 2
So | 2020-11-08 | 19:00 | 20:15 | 2.01 | Teammeeting - intern | 1.25
Do | 2020-11-12 | 19:55 | 22:30 | 2.03 | Pro Datenbank den Datenbankaufbau ausarbeiten | 2.5833
Fr | 2020-11-13 | 9:30 | 14:00 | 2.05 | Graph-Datenbank erstellen | 4.5
Fr | 2020-11-13 | 20:00 | 23:30 | 2.05 | Graph-Datenbank erstellen | 3.5
Sa | 2020-11-14 | 9:00 | 13:00 | 2.05 | Graph-Datenbank erstellen | 4
Sa | 2020-11-14 | 20:30 | 23:00 | 2.05 | Graph-Datenbank erstellen | 2.5
Di | 2020-11-17 | 11:00 | 12:00 | 2.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Mo | 2021-01-04 | 10:00 | 13:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 3
Di | 2021-01-05 | 9:00 | 16:00 | 3.03 | Fertigstellen der Graph-Datenbank | 7
Mi | 2021-01-06 | 10:00 | 18:00 | 3.03 | Fertigstellen der Graph-Datenbank | 8
Mi | 2021-01-06 | 18:30 | 19:30 | 3.01 | Teammeeting - intern | 1
So | 2021-01-10 | 10:00 | 12:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 2
So | 2021-01-10 | 15:00 | 19:00 | 3.08 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 4
So | 2021-01-10 | 20:00 | 22:00 | 3.08 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 2
Mo | 2021-01-11 | 11:00 | 16:00 | 3.03 | Fertigstellen der Graph-Datenbank | 5
Di | 2021-01-12 | 11:00 | 12:00 | 3.03 | Fertigstellen der Graph-Datenbank | 1
Di | 2021-01-12 | 12:00 | 13:00 | 3.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Di | 2021-01-12 | 13:45 | 15:00 | 3.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 1.25
Di | 2021-01-12 | 15:30 | 21:00 | 4.04 | Beheben diverser Fehler | 5.5
Fr | 2021-01-15 | 15:00 | 17:30 | 4.01 | Teammeeting - intern | 2.5
Di | 2021-01-19 | 10:00 | 14:30 | 4.02 | Notification Service mittels Redis DB integrieren | 4.5
Do | 2021-01-21 | 11:00 | 14:30 | 4.06 | Vorbereitung der Präsentation | 3.5
So | 2021-01-24 | 10:00 | 16:30 | 4.03 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 6.5
Di | 2021-01-26 | 10:30 | 12:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2021-01-26 | 13:45 | 17:00 | 4.07 | Präsentation des aktuellen Standes | 3.25
So | 2021-01-31 | 14:00 | 19:30 | 4.09 | Dokumentation | 5.5
Mo | 2021-02-01 | 12:00 | 13:15 | 4.09 | Dokumentation | 1.25

## Deutsch Thomas
DKE-PR 258.322 (Tanzer)
Zeitkonto von Deutsch Thomas
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 124
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Fr | 2020-10-09 | 12:00 | 15:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 3
Di | 2020-10-13 | 12:00 | 15:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 3
Di | 2020-10-13 | 15:00 | 17:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 2
Mi | 2020-10-14 | 12:00 | 13:00 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 1
Fr | 2020-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festlegen | 3
Di | 2020-10-20 | 10:00 | 14:00 | 1.02 | Recherche Technologien | 4
Di | 2020-10-20 | 14:00 | 14:30 | 1.07 | Meeting extern | 0.5
Di | 2020-10-20 | 14:30 | 16:00 | 1.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Mi | 2020-10-21 | 8:00 | 11:00 | 1.06 | Entwicklungsumgebung vorbereiten | 3
So | 2020-10-25 | 11:00 | 14:00 | 1.03 | Aufwandsschätzung | 3
Di | 2020-10-27 | 9:00 | 9:30 | 1.05 | Präsentationsvorbereitung | 0.5
Di | 2020-10-27 | 13:00 | 13:45 | 1.01 | Teammeeting - intern | 0.75
Di | 2020-10-27 | 13:45 | 15:45 | 1.08 | Präsentation des aktuellen Standes | 2
Mi | 2020-10-28 | 17:00 | 19:00 | 2.01 | Teammeeting - intern | 2
So | 2020-11-08 | 13:00 | 18:00 | 2.07 | Frontend erstellen | 5
So | 2020-11-08 | 19:00 | 20:15 | 2.01 | Teammeeting - intern | 1.25
So | 2020-11-15 | 19:00 | 19:45 | 2.07 | Frontend erstellen | 0.75
Mo | 2020-11-16 | 11:30 | 12:30 | 2.07 | Frontend erstellen | 1
Di | 2020-11-17 | 9:00 | 10:00 | 2.07 | Frontend erstellen | 1
Di | 2020-11-17 | 11:00 | 12:00 | 2.09 | Vorbereitung der Präsentation | 1
Sa | 2020-01-04 | 10:00 | 13:00 | 3.01 | Teammeeting - intern | 3
Di | 2021-01-05 | 9:00 | 17:00 | 3.07 | UI-Design des Frontends verbessern | 8
Mi | 2021-01-06 | 15:00 | 19:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 4
Do | 2021-01-07 | 10:45 | 15:00 | 3.07 | UI-Design des Frontends verbessern | 4.25
Fr | 2021-01-08 | 10:00 | 19:00 | 3.07 | UI-Design des Frontends verbessern | 9
Sa | 2021-01-09 | 10:00 | 19:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 9
Sa | 2021-01-09 | 18:00 | 21:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 3
So | 2021-01-10 | 10:00 | 19:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 9
Mo | 2021-01-11 | 6:30 | 13:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 6.5
Di | 2021-01-12 | 6:30 | 11:00 | 3.08 | Testen der gesamten Mikroservice Landschaft | 4.5
Di | 2021-01-12 | 11:00 | 14:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 3
Di | 2021-01-12 | 14:00 | 15:30 | 3.10 | Präsentation des aktuellen Standes | 1.5
Di | 2021-01-12 | 15:30 | 19:00 | 3.05 | Fertigstellen der Frontend-Funktionen | 3.5
Fr | 2021-01-15 | 15:00 | 17:30 | 4.01 | Teammeeting - intern | 2.5
Di | 2021-01-19 | 10:00 | 14:30 | 4.02 | Notification Service mittels Redis DB integrieren | 4.5
Di | 2021-01-26 | 10:30 | 12:00 | 4.01 | Teammeeting - intern | 1.5
Di | 2021-01-26 | 12:00 | 13:30 | 4.05 | Lauffähigkeit aller Services auf mind. einem Rechner sicherstellen | 1.5
Di | 2021-01-26 | 13:45 | 17:00 | 4.07 | Präsentation des aktuellen Standes | 3.25
So | 2021-01-31 | 17:30 | 19:30 | 4.09 | Präsentation des aktuellen Standes | 2
Mo | 2021-02-01 | 12:00 | 13:15 | 4.09 | Dokumentation | 1.25